## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Orçamento Sintetico Global
Referência : Sinapi Abril/2023 (Desonerado) Data:24/05/2023
OBRA : | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS SINAPI=85,56% BDI=20%
ORÇAMENTO : | CONSTRUÇÃO DE BAIA PARA ÔNIBUS
LOCAL : | AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO (TRECHO SOB A PONTE DA AV. FRANCISCO PAULO QUINTANILHA RIBEIRO) | [5 empty] | ÁREA = 547,58 M2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI-20% | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) | REFERÊNCIA | CÓDIGO
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - LOCAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL | 7497.2613
1.1 | SINALIZAÇÕES
1.1.1 (*) | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA (EM CHAPA GALVANIZADA) | M2 | 6.25 | 356.3134 | 427.5761 | 2672.3505 | FDE ABRIL 2023 INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 16.06.078 | 1.318%
1.2 | Abrigos temporários para canteiros
1.2.1 (*) | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro- área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | 986.2774 | 1183.5329 | 3550.5986 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 02.02.130 | 1.752%
1.3 | LOCAÇÃO DE OBRA
1.3.1 (*) | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 547.58 | 1.9393 | 2.3272 | 1274.3122 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 02.10.060 | 0.6287%
2 | DEMOLIÇÕES - REMOÇÕES - LIMPEZA | [5 empty] | SUBTOTAL | 10102.2722
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
2.1.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 89.68 | 18.13 | 21.756 | 1951.0781 | SINAPI ABRIL 2023 | 97636 | 0.9626%
2.2 | REMOÇÃO de guia pré-fabricada
2.2.1 (*) | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | M | 50.45 | 9.9209 | 11.9051 | 600.6101 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 04.40.010 | 0.2963%
2.3 | LIMPEZA MECANIZADA
2.3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | M2 | 912.98 | 0.39 | 0.468 | 427.2746 | SINAPI ABRIL 2023 | 98525 | 0.2108%
2.4 | Taxa depósito resíduos sólidos
2.4.1 (*) | Taxa depósito resíduos sólidos | M3 | 98.02 | 24.25 | 29.1 | 2852.382 | Coleta (Fone - 3724 0808, em 22/03/2023) - Debora |  | 1.407%
2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
2.5.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 98.02 | 8.41 | 10.092 | 989.2178 | SINAPI ABRIL 2023 | 100982 | 0.4881%
2.6 | TRANSPORTE de entulho
2.6.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 980.2 | 2.79 | 3.348 | 3281.7096 | SINAPI ABRIL 2023 | 97914 | 1.619%
3 | TRABALHOS EM TERRA (CALÇADAS) | [5 empty] | SUBTOTAL | 8824.206
3.1 | Importação de terra para aterro
3.1.1 (*) | Terra para aterro | M3 | 55.61 | 47.463 | 56.9556 | 3167.3009 | PINI /TCPO- COM INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 02315.8.10.2 | 1.563%
3.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO
3.2.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 55.61 | 56.87 | 68.244 | 3795.0488 | SINAPI ABRIL 2023 | 96995 | 1.872%
3.3 | TRANSPORTE e descarga de terra
3.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 556.11 | 2.79 | 3.348 | 1861.8563 | SINAPI ABRIL 2023 | 97914 | 0.9186%
4 | PISO | [5 empty] | SUBTOTAL | 76636.0286
4.1 | LASTRO DE BRITA
4.1.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. | M3 | 18.54 | 122.06 | 146.472 | 2715.5909 | SINAPI ABRIL 2023 | 96622 | 1.34%
4.2 | PASSEIO EM CONCRETO
4.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (6,0 cm) | M3 | 19.07 | 642.55 | 771.06 | 14704.1142 | SINAPI ABRIL 2023 | 94990 | 7.255%
4.3 | PISO DE CONCRETO ARMADO
4.3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 52.85 | 83.53 | 100.236 | 5297.4726 | SINAPI ABRIL 2023 | 94995 | 2.614%
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM tela soldada e barras de transferência e de ligação.
4.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. | M2 | 176.84 | 197.43 | 236.916 | 41896.2254 | SINAPI ABRIL 2023 | 97108 | 20.67%
4.4.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-138. | KG | 314.07 | 14.17 | 17.004 | 5340.4463 | SINAPI ABRIL 2023 | 97090 | 2.635%
4.4.3 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 209.14 | 16.6 | 19.92 | 4166.0688 | SINAPI ABRIL 2023 | 97118 | 2.055%
4.4.4 (*) | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 46.96 | 9.5494 | 11.4593 | 538.1265 | COMPOSIÇÃO SINAPI ABRIL 2023 | 97120 - COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM | 0.2655%
4.5 | LADRILHO hidráulico,
4.5.1 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. | M2 | 11.63 | 141.73 | 170.076 | 1977.9839 | SINAPI ABRIL 2023 | 101091 | 0.9759%
5 | ASFALTO | [5 empty] | SUBTOTAL | 13000.0002
5.1 | BASE E SUBLEITO
5.1.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 53.05 | 11.68 | 14.016 | 743.5488 | SINAPI ABRIL 2023 | 96388 | 0.3669%
5.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. | M2 | 176.84 | 1.16 | 1.392 | 246.1613 | SINAPI ABRIL 2023 | 100577 | 0.1215%
5.1.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M | M3 | 70.74 | 14.74 | 17.688 | 1251.2491 | SINAPI ABRIL 2023 | 101134 | 0.6173%
5.1.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 26.53 | 125.34 | 150.408 | 3990.3242 | SINAPI ABRIL 2023 | 96396 | 1.969%
5.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA e=4cm
5.2.1 (*) | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 48.5 | 7.3101 | 8.7721 | 425.4491 | SINAPI ABRIL 2021 COM INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 96401 | 0.2099%
5.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 1.94 | 1458.79 | 1750.548 | 3396.0631 | SINAPI ABRIL 2023 | 95995 | 1.676%
5.2.3 (*) | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 48.5 | 2.3936 | 2.8723 | 139.3055 | SINAPI ABRIL 2021 COM INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 96402 | 0.06873%
5.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 25.22 | 2.32 | 2.784 | 70.2125 | SINAPI ABRIL 2023 | 95875 | 0.03464%
5.3 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO
5.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | M | 44.55 | 51.21 | 61.452 | 2737.6866 | SINAPI ABRIL 2023 | 94267 | 1.351%
6 | GRAMA | [5 empty] | SUBTOTAL | 8023.9177
6.1 | GRAMA
6.1.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. | M2 | 432.23 | 15.47 | 18.564 | 8023.9177 | SINAPI ABRIL 2023 | 98504 | 3.959%
7 | FECHAMENTO DE DIVISA | [5 empty] | SUBTOTAL | 78598.8342
7.1 | FUNDAÇÃO MURETA
7.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO
7.1.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | M | 29 | 110.02 | 132.024 | 3828.696 | SINAPI ABRIL 2023 | 101175 | 1.889%
7.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala
7.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 14.67 | 93.79 | 112.548 | 1651.0792 | SINAPI ABRIL 2023 | 93358 | 0.8146%
7.1.3 | REATERRO MANUAL de vala
7.1.3.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 8.84 | 56.87 | 68.244 | 603.277 | SINAPI ABRIL 2023 | 96995 | 0.2976%
7.1.4 | FÔRMA DE MADEIRA
7.1.4.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 49.13 | 84.7 | 101.64 | 4993.5732 | SINAPI ABRIL 2023 | 96536 | 2.464%
7.1.5 | ARMADURA DE AÇO
7.1.5.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. | KG | 43.75 | 17.95 | 21.54 | 942.375 | SINAPI ABRIL 2023 | 96543 | 0.465%
7.1.5.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 153.32 | 14.97 | 17.964 | 2754.2405 | SINAPI ABRIL 2023 | 96545 | 1.359%
7.1.6 | LASTRO DE BRITA
7.1.6.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 0.8 | 249.72 | 299.664 | 239.7312 | SINAPI ABRIL 2023 | 101619 | 0.1183%
7.1.7 | CONCRETO ESTRUTURAL EM FUNDAÇÃO
7.1.7.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 5.06 | 590.72 | 708.864 | 3586.8518 | SINAPI ABRIL 2023 | 96557 | 1.77%
7.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce (com tinta asfaltica)
7.1.8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 57.5 | 45.56 | 54.672 | 3143.64 | SINAPI ABRIL 2023 | 98557 | 1.551%
7.2 | ESTRUTURA MURETA
7.2.1 | FÔRMA DE MADEIRA
7.2.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 17.178 | 84.83 | 101.796 | 1748.6517 | SINAPI ABRIL 2023 | 92419 | 0.8628%
7.2.2 | ARMADURA de aço
7.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 14.29 | 14.3 | 17.16 | 245.2164 | SINAPI ABRIL 2023 | 92759 | 0.121%
7.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 101.85 | 12.69 | 15.228 | 1550.9718 | SINAPI ABRIL 2023 | 92761 | 0.7652%
7.2.3 | CONCRETO estrutural em estruturas - vigas e pilares
7.2.3.1 (*) | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 0.8 | 555.427 | 666.5124 | 533.2099 | FDE ABRIL 2023 INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 03.03.020 | 0.2631%
7.2.4 | LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
7.2.4.1 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 0.8 | 44.23 | 53.076 | 42.4608 | SINAPI ABRIL 2023 | 103673 | 0.02095%
7.2.5 | GRAUTE
7.2.5.1 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 1.34 | 447.66 | 537.192 | 719.8373 | SINAPI ABRIL 2023 | 90279 | 0.3552%
7.2.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO
7.2.6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 71.88 | 92.48 | 110.976 | 7976.9549 | SINAPI ABRIL 2023 | 103318 | 3.936%
7.3 | ACABAMENTO MURETA
7.3.1 | CHAPISCO para parede interna ou externa
7.3.1.1 (*) | Chapisco | M2 | 143.76 | 7.1115 | 8.5338 | 1226.8241 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 17.02.020 | 0.6053%
7.3.2 | REBOCO para parede interna ou externa
7.3.2.1 (*) | Reboco | M2 | 143.76 | 14.3898 | 17.2677 | 2482.4097 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 17.02.220 | 1.225%
7.3.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
7.3.3.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M2 | 143.76 | 4.55 | 5.46 | 784.9296 | SINAPI ABRIL 2023 | 88485 | 0.3873%
7.3.4 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA
7.3.4.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 143.76 | 13.25 | 15.9 | 2285.784 | SINAPI ABRIL 2023 | 88489 | 1.128%
7.4 | GRADIL
7.4.1 | Gradil tela eletrosoldado (Com Pintura)
7.4.1.1 (*) | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | M2 | 143.76 | 215.9741 | 259.1689 | 37258.1201 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 34.05.360 | 18.38%
TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 202682.5203 |  |  | 100%
Obs.:
(*) | 1-Foram utilizados os custos de insumos da tabela SINAPI (DESONERADO) nas composições analiticas PINI, CPOS/CDHU e FDE com BDI de 20,00%, e Leis Sociais de 85,56%
202682.5203
Engº Fabian Morais Baratto
CREA- 5060870345
Departamento de Planejamento de Obras Públicas

## ANALITICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE DIMENSIONAMENTO E CUSTOS DE OBRAS
Composições Analiticas
Referência : Sinapi Abril/2023 (Desonerado) Data:24/05/2023
OBRA : | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS SINAPI=85,56% BDI=20%
ORÇAMENTO : | CONSTRUÇÃO DE BAIA PARA ÔNIBUS
LOCAL : | AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO (TRECHO SOB A PONTE DA AV. FRANCISCO PAULO QUINTANILHA RIBEIRO)
ITEM | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | REFERÊNCIA INSUMOS | CÓDIGO
1.1.1 (*) | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA (EM CHAPA GALVANIZADA) | SER.CG | M2 | COEF. |  |  | FDE ABRIL 2023 INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 16.06.078
composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.98 | 27.02 | 26.4796 | SINAPI ABRIL 2023 | 88262
composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.98 | 23.59 | 23.1182 | SINAPI ABRIL 2023 | 88239
composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.18 | 32.19 | 5.7942 | SINAPI ABRIL 2023 | 88310
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.021 | 23.71 | 0.49791 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.83333 | 7.43 | 6.1916 | SINAPI ABRIL 2023 | 4491
insumo | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.5583 | 1.8 | 2.805 | SINAPI ABRIL 2023 | 4512
insumo | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1 | 35.24 | 35.24 | SINAPI ABRIL 2023 | 4425
insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.23 | 16 | 3.68 | SINAPI ABRIL 2023 | 5061
insumo | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | MAT. | L | 0.05375 | 43.49 | 2.3376 | SINAPI ABRIL 2023 | 7311
insumo | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.00806 | 21 | 0.16926 | SINAPI ABRIL 2023 | 5318
insumo | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MAT. | M2 | 1 | 250 | 250 | SINAPI ABRIL 2023 | 4813
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 356.3134
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 71.2627
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 427.5761
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.25
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2672.3505
1.2.1 (*) | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro- área mínima de 13,80 m² | SER.CG | unxmês | COEF. |  |  | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 02.02.130
composição | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1.32 | 23.72 | 31.3104 | SINAPI ABRIL 2023 | 88241
composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.99 | 33.35 | 33.0165 | SINAPI ABRIL 2023 | 88264
composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1.32 | 28.79 | 38.0028 | SINAPI ABRIL 2023 | 88247
composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.99 | 28.59 | 28.3041 | SINAPI ABRIL 2023 | 88267
composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1.32 | 24.73 | 32.6436 | SINAPI ABRIL 2023 | 88248
insumo | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | LOC. | unxmês | 1 | 823 | 823 | SINAPI ABRIL 2023 | 10775
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 986.2774
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 197.2555
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1183.5329
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3550.6
1.3.1 (*) | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | SER.CG | M2 | COEF. |  |  | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 02.10.060
composição | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.024 | 24.19 | 0.58056 | SINAPI ABRIL 2023 | 88253
composição | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.008 | 51.4 | 0.4112 | SINAPI ABRIL 2023 | 90781
insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.0093 | 7.43 | 0.069099 | SINAPI ABRIL 2023 | 4491
insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.001 | 16 | 0.016 | SINAPI ABRIL 2023 | 5061
insumo | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | MAT. | KG | 0.0115 | 29.9 | 0.34385 | SINAPI ABRIL 2023 | 344
insumo | Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D | EQ/LOC | H | 0.005 | 103.72 | 0.5186 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 | S.01.000.080352/CDHU
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 1.9393
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 0.38786
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.3272
QUANTIDADE: | [5 empty] | 547.58
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1274.31
2.2.1 (*) | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | SER.CG | M | COEF. |  |  | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 04.40.010
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.4 | 23.71 | 9.484 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
composição | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | COMP. | H | 0.004 | 109.22 | 0.43688 | SINAPI ABRIL 2023 | 53797
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 9.9209
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 1.9842
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.9051
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50.45
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 600.61
2.4.1 (*) | Taxa depósito resíduos sólidos | SER.CG | M3 | COEF. |  |  | COTAÇÃO
| Taxa de descarte de entulho |  | M3 | 1 | 24.25 | 24.25 | Coleta (Fone - 3724 0808, em 22/03/2023) - Debora
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 24.25
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 4.85
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 98.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2852.38
3.1.1 (*) | Terra para aterro | SER.CG | M3 | COEF. |  |  | PINI /TCPO- COM INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 02315.8.10.2
insumo | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.3 | 36.51 | 47.463 | SINAPI ABRIL 2023 | 6079
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 47.463
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 9.4926
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.9556
QUANTIDADE: | [5 empty] | 55.61
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3167.3
4.4.4 (*) | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | KG | COEF. |  |  | COMPOSIÇÃO SINAPI ABRIL 2023 | 97120 - COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM
composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.0702 | 27.2 | 1.9094 | SINAPI ABRIL 2023 | 88245
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.0047 | 23.71 | 0.11144 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.05 | 7.17 | 7.5285 | SINAPI ABRIL 2023 | 43055
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 9.5494
BDI(%): 32,09 | [5 empty] | 1.9099
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.4593
QUANTIDADE: | [5 empty] | 46.96
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 538.13
5.2.1 (*) | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | SER.CG | M2 | COEF. |  |  | SINAPI ABRIL 2021 COM INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 96401
composição | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. | COMP. | CHP | 0.002 | 10.28 | 0.02056 | SINAPI ABRIL 2023 | 5839
composição | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. | COMP. | CHI | 0.004 | 4.89 | 0.01956 | SINAPI ABRIL 2023 | 5841
insumo | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (PREÇO ANP JANEIRO 2023) (4,36827 + 18%) | MAT. | KG | 1.2 | 5.1546 | 6.1855 | ANP ABRIL/2023 SUDESTE | 2023-05-18
composição | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, QUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. | COMP. | CHP | 0.001 | 249.87 | 0.24987 | SINAPI ABRIL 2023 | 83362
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.0058 | 23.71 | 0.13752 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
composição | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. | COMP. | CHP | 0.0017 | 124.38 | 0.21145 | SINAPI ABRIL 2023 | 89035
composição | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHI DIURNO. | COMP. | CHI | 0.0041 | 45.19 | 0.18528 | SINAPI ABRIL 2023 | 89036
composição | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. | COMP. | CHI | 0.0049 | 61.31 | 0.30042 | SINAPI ABRIL 2023 | 91486
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 7.3101
BDI(%): 32,09 | [5 empty] | 1.462
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.7721
QUANTIDADE: | [5 empty] | 48.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 425.45
5.2.3 (*) | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | SER.CG | M2 | COEF. |  |  | SINAPI ABRIL 2021 COM INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 96402
composição | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. | COMP. | CHP | 0.002 | 10.28 | 0.02056 | SINAPI ABRIL 2023 | 5839
composição | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. | COMP. | CHI | 0.004 | 4.89 | 0.01956 | SINAPI ABRIL 2023 | 5841
insumo | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (PREÇO ANP JANEIRO 2023) (2,68784+ 18%) | MAT. | KG | 0.45 | 3.1717 | 1.4272 | ANP ABRIL/2023 SÁO PAULO | 2023-05-18
composição | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, QUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. | COMP. | CHP | 0.0004 | 249.87 | 0.099948 | SINAPI ABRIL 2023 | 83362
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.0055 | 23.71 | 0.1304 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
composição | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. | COMP. | CHP | 0.0017 | 124.38 | 0.21145 | SINAPI ABRIL 2023 | 89035
composição | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHI DIURNO. | COMP. | CHI | 0.0038 | 45.19 | 0.17172 | SINAPI ABRIL 2023 | 89036
composição | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. | COMP. | CHI | 0.0051 | 61.31 | 0.31268 | SINAPI ABRIL 2023 | 91486
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 2.3936
BDI(%): 32,09 | [5 empty] | 0.47871
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.8723
QUANTIDADE: | [5 empty] | 48.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 139.31
7.2.3.1 (*) | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | SER.CG | M3 |  |  |  | FDE ABRIL 2023 INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 03.03.020
composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1.62 | 27.39 | 44.3718 | SINAPI ABRIL 2023 | 88309
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1.62 | 23.71 | 38.4102 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
insumo | CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK=30MPA | MAT. | M3 | 1.02 | 463.2 | 472.464 | FDE ABRIL 2023 | 2.05.38
insumo | VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) | MAT. | H | 0.1 | 1.81 | 0.181 | FDE ABRIL 2023 | 8.01.30
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 555.427
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 111.0854
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 666.5124
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 533.21
7.3.1.1 (*) | Chapisco | SER.CG | M2 |  |  |  | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 17.02.020
composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.1 | 27.39 | 2.739 | SINAPI ABRIL 2023 | 88309
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.1125 | 23.71 | 2.6674 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.265 | 0.59 | 1.3363 | SINAPI ABRIL 2023 | 1379
insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0052 | 60 | 0.312 | SINAPI ABRIL 2023 | 370
insumo | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | MAT. | H | 0.0022 | 25.82 | 0.056804 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 | S.01.000.080125/CDHU
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 7.1115
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 1.4223
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.5338
QUANTIDADE: | [5 empty] | 143.76
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1226.82
7.3.2.1 (*) | Reboco | SER.CG | M2 |  |  |  | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 17.02.220
composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.25 | 27.39 | 6.8475 | SINAPI ABRIL 2023 | 88309
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.25 | 23.71 | 5.9275 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.5116 | 0.86 | 1.3 | SINAPI ABRIL 2023 | 1106
insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0043 | 60 | 0.258 | SINAPI ABRIL 2023 | 370
insumo | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | MAT. | H | 0.0022 | 25.82 | 0.056804 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 | S.01.000.080125/CDHU
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 14.3898
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 2.878
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.2677
QUANTIDADE: | [5 empty] | 143.76
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2482.41
7.4.1.1 (*) | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | SER.CG | M2 | COEF. |  |  | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 - INSUMOS PREÇO SINAPI ABRIL 2023 | 34.05.360
composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.1238 | 27.39 | 3.3909 | SINAPI ABRIL 2023 | 88309
composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.1381 | 32.19 | 4.4454 | SINAPI ABRIL 2023 | 88310
composição | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.1381 | 28.06 | 3.8751 | SINAPI ABRIL 2023 | 100301
composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1.5 | 27.7 | 41.55 | SINAPI ABRIL 2023 | 88315
composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 1.5 | 23.72 | 35.58 | SINAPI ABRIL 2023 | 88251
composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP. | H | 0.5 | 23.71 | 11.855 | SINAPI ABRIL 2023 | 88316
insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.36 | 0.59 | 0.8024 | SINAPI ABRIL 2023 | 1379
insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.004 | 60 | 0.24 | SINAPI ABRIL 2023 | 370
insumo | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0013 | 80.39 | 0.10451 | SINAPI ABRIL 2023 | 4720
insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0772 | 2.68 | 0.2069 | SINAPI ABRIL 2023 | 38383
insumo | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | MAT. | L | 0.0391 | 46.58 | 1.8213 | SINAPI ABRIL 2023 | 7293
insumo | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | MAT. | L | 0.0233 | 20.41 | 0.47555 | SINAPI ABRIL 2023 | 38122
insumo | Perfil ´U´ enrijecido (60x45x20)mm chapa 14 galvanizado | MAT. | M | 1.18 | 57.64 | 68.0152 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 | S.04.000.026601/CDHU
insumo | Galvanização a frio (tinta rica em zinco) | MAT. | L | 0.005 | 455.58 | 2.2779 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 | S.04.000.027499/CDHU
insumo | Ferro trabalhado | MAT. | KG | 0.1189 | 73.33 | 8.7189 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 | S.04.000.031215/CDHU
insumo | Tela alambrado soldada galvanizada fio 3,0mm, malha 5 x 15 cm | MAT. | M2 | 1.1 | 28.53 | 31.383 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 | S.04.000.031686/CDHU
insumo | Parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e arruela galvanizadas | MAT. | CJ | 1.6 | 0.77 | 1.232 | CPOS/CDHU FEVEREIRO 2023 | S.04.000.069569/CDHU
PREÇO TOTAL (unit. Com LS): | [5 empty] | 215.9741
BDI(%): 20,00 | [5 empty] | 43.1948
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 259.1689
QUANTIDADE: | [5 empty] | 143.76
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 37258.12
Obs.:
(*) | 1-Foram utilizados os custos de insumos da tabela SINAPI (DESONERADO) nas composições analiticas PINI, CPOS/CDHU e FDE com BDI de 20,00%, e Leis Sociais de 85,56%
Engº Fabian Morais Baratto
CREA- 5060870345
Departamento de Planejamento de Obras Públicas

## BDI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
NOME DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DE BAIA PARA ÔNIBUS
Conforme legislação tributária municipal, percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
BDI
TIPO DE OBRA
CONSTRUÇÃO
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 1.9%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.3%
Risco | [5 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.4%
Lucro | [5 empty] | L | 3.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, município de Franca/SP) | [5 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 20%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Franca - SP |  |  |  | 2023-05-24
Local |  |  |  | Data
Engº Fabian Morais Baratto
CREA- 5060870345
Departamento de Planejamento de Obras Públicas

## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Referência : Sinapi Abril/2023 (Desonerado) Data:24/05/2023
OBRA : | CONSTRUÇÃO |  |  | LEIS SOCIAIS SINAPI=85,56% BDI=20%
ORÇAMENTO : | CONSTRUÇÃO DE BAIA PARA ÔNIBUS
LOCAL : | AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO (TRECHO SOB A PONTE DA AV. FRANCISCO PAULO QUINTANILHA RIBEIRO)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - LOCAÇÃO | 7497.2613 | 3.699% | 80% | 10% | 10% | 100%
|  |  |  | 5997.809 | 749.7261 | 749.7261 | 7497.2613
2 | DEMOLIÇÕES - REMOÇÕES - LIMPEZA | 10102.2722 | 4.984% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 10102.2722 | 0 | 0 | 10102.2722
3 | TRABALHOS EM TERRA | 8824.206 | 4.354% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 8824.206 | 0 | 8824.206
4 | PISO | 76636.0286 | 37.81% | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  |  | 22990.8086 | 26822.61 | 26822.61 | 76636.0286
5 | ASFALTO | 13000.0002 | 6.414% | 0% | 20% | 80% | 100%
|  |  |  | 0 | 2600 | 10400.0002 | 13000.0002
6 | GRAMA | 8023.9177 | 3.959% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 35 | 8023.9177
7 | FECHAMENTO DE DIVISA | 78598.8342 | 38.78% | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  |  | 23579.6503 | 27509.592 | 27509.592 | 78598.8342
VALORES TOTAIS |  | 202682.5203 | 100% | 62670.5401 | 66506.1342 | 65516.9283 | 202682.5203
|  |  |  | 30.92% | 32.81% | 32.32% | 100%
Engº Fabian Morais Baratto
CREA- 5060870345
Departamento de Planejamento de Obras Públicas

## MEMORIA CALCULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Memória de Cálculo
Referência : Sinapi Abril/2023 (Desonerado) Data:24/05/2023
OBRA : | CONSTRUÇÃO |  |  |  | LEIS SOCIAIS SINAPI=85,56% BDI=20%
ORÇAMENTO : | CONSTRUÇÃO DE BAIA PARA ÔNIBUS
LOCAL : | AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO (TRECHO SOB A PONTE DA AV. FRANCISCO PAULO QUINTANILHA RIBEIRO)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT.
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - LOCAÇÃO
1.1 | SINALIZAÇÕES
1.1.1 (*) | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA (EM CHAPA GALVANIZADA) | M2 | 6.25 | Placa padrão PMF: 1,76 x 3,55m =6,25m²
1.2 | Abrigos temporários para canteiros
1.2.1 (*) | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro- área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | Para 3 meses de obras
1.3 | LOCAÇÃO DE OBRA
1.3.1 (*) | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 547.58 | Pelo autocad Prancha 01/08 = (passeio não armado- 163,431 + 154,458 = 317,89 m²) + (passeio armado 8cm - 52,85 m²) + (Pavimento de concreto - 176,84 m²) TOTAL = 547,58 m²
2 | DEMOLIÇÕES - REMOÇÕES - LIMPEZA
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
2.1.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 89.68 | Lista da Prancha 01/08 = 89,68 m²
2.2 | REMOÇÃO de guia pré-fabricada
2.2.1 (*) | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | M | 50.45 | 40,42+5,11+4,92 = 50,45 m
2.3 | LIMPEZA MECANIZADA
2.3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | M2 | 912.98 | Lista da Prancha 01/08 = 912,98 m²
2.4 | Taxa depósito resíduos sólidos
2.4.1 (*) | Taxa depósito resíduos sólidos | M3 | 98.02 | Lista da Prancha 01/08 = (912,98 m² x 10 cm = 91,29 m³) + (89,68x0,05+50% empolação = 6,73 m³) TOTAL = 98,02 m³
2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
2.5.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 98.02 | Lista da Prancha 01/08 = (912,98 m² x 10 cm = 91,29 m³) + (89,68x0,05+50% empolação = 6,73 m³) TOTAL = 98,02 m³
2.6 | TRANSPORTE de entulho
2.6.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 980.2 | Lista da Prancha 01/08 = (912,98 m² x 10 cm = 91,29 m³) + (89,68x0,05+50% empolação = 6,73 m³) TOTAL = 98,02 m³ x 10 km = 980,20 m³/km
3 | TRABALHOS EM TERRA (CALÇADAS)
3.1 | Importação de terra para aterro
3.1.1 (*) | Terra para aterro | M3 | 55.61 | Pelo autocad Prancha 01/08 = (passeio não armado- 163,431 + 154,458 = 317,89 m²) + (passeio armado 8cm - 52,85 m²) TOTAL = 370,74 m²x0,15 = 55,61 m³
3.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO
3.2.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 55.61 | Pelo autocad Prancha 01/08 = (passeio não armado- 163,431 + 154,458 = 317,89 m²) + (passeio armado 8cm - 52,85 m²) TOTAL = 370,74 m²x0,15 = 55,61 m³
3.3 | TRANSPORTE e descarga de terra
3.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 556.11 | Pelo autocad Prancha 01/08 = (passeio não armado- 163,431 + 154,458 = 317,89 m²) + (passeio armado 8cm - 52,85 m²) TOTAL = 370,74 m²x0,15 = 55,61 m³ x 10km = 556,11 m³/km
4 | PISO
4.1 | LASTRO DE BRITA
4.1.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. | M3 | 18.54 | (Pelo autocad = 163,431 + 154,458 = 317,89 x 0,05) + ( 52,85 x 0,05) = 18,54 m³
4.2 | PASSEIO EM CONCRETO
4.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (6,0 cm) | M3 | 19.07 | Pelo autocad = 163,431 + 154,458 = 317,89 x 0,06 = 19,07 m³
4.3 | PISO DE CONCRETO ARMADO
4.3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 52.85 | Pelo autocad = 52,85 m²
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM tela soldada e barras de transferência e de ligação.
4.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. | M2 | 176.84 | Prancha 02/08 - 176,84 m²
4.4.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-138. | KG | 314.07 | Prancha 02/08 - 314,07 kg
4.4.3 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 209.14 | Prancha 02/08 - 209,14 kg
4.4.4 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 46.96 | Prancha 02/08 - 46,96 kg
4.5 | LADRILHO hidráulico,
4.5.1 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. | M2 | 11.63 | (1,25x0,50) + (17,75x0,25) + (13,00x0,25) + (0,25x0,25) + (0,50x0,50) + (3,50x0,25)+ (1,25x0,50) + (1,50x0,50x2,0) = 11,63 m²
5 | ASFALTO
5.1 | BASE E SUBLEITO
5.1.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 53.05 | Prancha 03/08 - 176,84 x 0,30 = 53,05 m³
5.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. | M2 | 176.84 | Prancha 03/08 - 176,84 m²
5.1.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M | M3 | 70.74 | Prancha 03/08 - 176,84x0,40 = 70,74 m³
5.1.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 26.53 | Prancha 03/08 - 176,84x0,15= 26,53 m³
5.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA e=4cm
5.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 48.5 | Prancha 03/08 - 48,50 m²
5.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 1.94 | Prancha 03/08 - 48,5x0,04 = 1,94 m³
5.2.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 48.5 | Prancha 03/08 - 48,50 m²
5.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 25.22 | Prancha 03/08 - (48,5x0,04)x 10km + (30% empolamento) = 25,22 m³xKm
5.3 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO
5.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | M | 44.55 | Lista da Prancha 01/08 = 44,55 m
6 | GRAMA
6.1 | GRAMA
6.1.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. | M2 | 432.23 | Lista da Prancha 01/08 = 432,23 m²
7 | FECHAMENTO DE DIVISA
7.1 | FUNDAÇÃO MURETA
7.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO
7.1.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | M | 29 | Prancha 08/08 - 29,00 x 1,00 = 29,00 m
7.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala
7.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 14.67 | (0,50x0,35x71,88) + (0,80x0,80x0,55x6,0) = 14,67 m³
7.1.3 | REATERRO MANUAL de vala
7.1.3.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 8.84 | (0,30x0,35x71,88) + [(0,80x0,30x0,55x6,0) + (0,30x0,50x0,55x6,0)] = 8,84 m³
7.1.4 | FÔRMA DE MADEIRA
7.1.4.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 49.13 | Listas da Prancha 08/08 - 43,13 + 6,00 = 49,13 m²
7.1.5 | ARMADURA DE AÇO
7.1.5.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. | KG | 43.75 | Listas da Prancha 08/08 - 43,75 Kg
7.1.5.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 153.32 | Listas da Prancha 08/08 - 18,44 + 24,88 = 153,32 Kg
7.1.6 | LASTRO DE BRITA
7.1.6.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 0.8 | (0,20x0,05x71,88) + (0,50x0,50x0,05x6,0) = 0,80 m³
7.1.7 | CONCRETO ESTRUTURAL EM FUNDAÇÃO
7.1.7.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 5.06 | Listas da Prancha 08/08 - 4,31 + 0,75 = 5,06 m³
7.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce (com tinta asfaltica)
7.1.8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 57.5 | 0,80x71,88 = 57,50 m²
7.2 | ESTRUTURA MURETA
7.2.1 | FÔRMA DE MADEIRA
7.2.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 17.178 | Listas da Prancha 08/08 - 17,18 m²
7.2.2 | ARMADURA de aço
7.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 14.29 | Listas da Prancha 08/08 - 14,29 Kg
7.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 101.85 | Listas da Prancha 08/08 - 45,06 + 56,79 = 101,85 Kg
7.2.3 | CONCRETO estrutural em estruturas - vigas e pilares
7.2.3.1 (*) | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 0.8 | Listas da Prancha 08/08 - 0,80 m³
7.2.4 | LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
7.2.4.1 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 0.8 | Listas da Prancha 08/08 - 0,80 m³
7.2.5 | GRAUTE
7.2.5.1 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 1.34 | Listas da Prancha 08/08 - 1,34 m³
7.2.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO
7.2.6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 71.88 | 71,88 x1,00 = 71,88 m²
7.3 | ACABAMENTO MURETA
7.3.1 | CHAPISCO para parede interna ou externa
7.3.1.1 (*) | Chapisco | M2 | 143.76 | 71,88 x1,00 = 71,88 m² x 2 lados = 143,76 m²
7.3.2 | REBOCO para parede interna ou externa
7.3.2.1 (*) | Reboco | M2 | 143.76 | 71,88 x1,00 = 71,88 m² x 2 lados = 143,76 m²
7.3.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
7.3.3.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 143.76 | 71,88 x1,00 = 71,88 m² x 2 lados = 143,76 m²
7.3.4 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA
7.3.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 143.76 | 71,88 x1,00 = 71,88 m² x 2 lados = 143,76 m²
7.4 | GRADIL
7.4.1 | Gradil tela eletrosoldado (Com Pintura)
7.4.1.1 (*) | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | M2 | 143.76 | 71,88X2,0 = 143,76 m²
Obs.:
(*) | 1-Foram utilizados os custos de insumos da tabela SINAPI (DESONERADO) nas composições analiticas PINI, CPOS/CDHU e FDE com BDI de 20,00%, e Leis Sociais de 85,56%
Engº Fabian Morais Baratto
CREA- 5060870345
Departamento de Planejamento de Obras Públicas